

**ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

Oxfam là một phong trào toàn cầu của những người đấu tranh chống lại bất bình đẳng để chấm dứt đói nghèo và bất công. Trên khắp các khu vực, từ địa phương đến toàn cầu, chúng tôi làm việc với mọi người để mang lại sự thay đổi lâu dài.

|  |
| --- |
| **TỔNG QUAN** |
| **Tên và giới thiệu tóm tắt về nhiệm vụ** | Chuyên gia tư vấn, phản biện các tài liệu dự thảo Chương trình Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026–2035 |
| **Địa điểm thực hiện** | Dự kiến Hà Nội, Huế, Cần Thơ, TpHCM, Lào Cai |
| **Ngày bắt đầu hợp đồng** | Dự kiến tháng 8/2025 |
| **Cách thức ứng tuyển** | Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bao gồm:1. Sơ yếu lý lịch (CV)chi tiết, nêu rõ kinh nghiệm liên quan;
2. Đề xuất phí tư vấn/ngày công;
3. Tài liệu minh chứng kinh nghiệm tương tự (nếu có)

*Tham khảo mục 8. Quy trình tuyển chọn để nắm thông tin chi tiết* |
| **Hạn nộp hồ sơ** | **25/07/2025**  |
| **Yếu tố cân nhắc cụ thể khác** |  |

# MỤC TIÊU CỦA GÓI TƯ VẤN

Cung cấp ý kiến phản biện và tư vấn, khuyến nghị có chất lượng cho các Dự thảo Chương trình NTM và GNBV giai đoạn 2026–2035 (gồm Dự án đầu tư trình Quốc hội, Chương trình MTQG trình Thủ tướng, Bộ tiêu chí quốc gia và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình NTM).

Lưu ý: Các ý kiến tư vấn, phản biện cần đảm bảo sự đa dạng và hài hòa giữa các vấn đề về lồng ghép giới, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, đồng thời phù hợp bối cảnh Việt Nam trong các Dự thảo Chương trình.

# BỐI CẢNH

Theo quan niệm chung, nông thôn mới (NTM) là mô hình phát triển toàn diện, hiện đại nhằm nâng cao điều kiện sống của người dân trên nhiều phương diện: kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Mục tiêu trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới là xây dựng những cộng đồng năng động, văn minh, giàu bản sắc văn hóa, có kết cấu hạ tầng hiện đại, kinh tế phát triển bền vững, môi trường sống trong lành và hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó người dân là chủ thể của sự phát triển.

Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng NTM đặt ra mục tiêu *“Xây dựng nông thôn văn minh, có cơ sở hạ tầng và dịch vụ đồng bộ, hiện đại, đời sống cơ bản có chất lượng tiến gần đô thị; bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, an ninh trật tự được giữ vững; phát triển môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Phát triển kinh tế nông thôn đa dạng, chủ động tạo sinh kế nông thôn từ hoạt động phi nông nghiệp, tạo việc làm chính thức, thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa nông thôn, thành thị và giảm di cư lao động ra các thành phố lớn”.*

Phụ nữ đóng vai trò then chốt trong mọi hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi. Ở những nơi này, phụ nữ trực tiếp quản lý tài nguyên thiên nhiên, sản xuất nông nghiệp, chăm sóc gia đình và giữ gìn văn hóa cộng đồng[[1]](#footnote-1). Khi phụ nữ được tham gia đầy đủ và dẫn dắt quá trình xây dựng nông thôn, các quyết định và chính sách sẽ phản ánh tốt hơn nhu cầu, ưu tiên và kinh nghiệm thực tế của cộng đồng. Nhiều nghiên cứu cũng chứng minh rằng, khi phụ nữ có quyền quyết định, nguồn lực sẽ được sử dụng hiệu quả hơn, thu nhập hộ gia đình được cải thiện, và các mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm bảo vệ môi trường và công bằng xã hội, sẽ dễ dàng đạt được hơn[[2]](#footnote-2). Sự tham gia tích cực và lãnh đạo của phụ nữ do đó không chỉ là quyền lợi của họ, mà còn là điều kiện tiên quyết để đạt được thành công toàn diện và bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM được Chính phủ Việt Nam khởi xướng từ năm 2010, đến nay đã trải qua 03 giai đoạn thực hiện. Đây là chương trình phát triển nông thôn có quy mô lớn, liên ngành và liên cấp, hướng đến sự phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường. Ngày 22 tháng 06 năm 2025, Chính phủ Việt Nam đã tổ chức *“Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025”;* và định hướng xây dựng chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững (GNBV) giai đoạn 2026-2035.

Sau 15 năm triển khai, chương trình NTM đã đạt được nhiều thành tựu, làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn Việt Nam. Cuộc sống của người dân vùng nông thôn được nâng cao, các vấn đề về môi trường và xã hội dần được khắc phục, cải thiện. Bình đẳng giới và nâng cao quyền cho phụ nữ ở nông thôn cũng đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vai trò của phụ nữ, bao gồm sự tiếp cận, sự tham gia, và sự đóng góp của phụ nữ còn có một số hạn chế, bao gồm: (1) Khó khăn trong tiếp cận đào tạo và nâng cao năng lực. Theo đó, chỉ 12,3% lao động nữ được đào tạo, dẫn đến năng suất thấp và hạn chế trong sản xuất nông nghiệp; (2) Sự tham gia của phụ nữ trong các quá trình ra quyết định phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương còn thấp, tiếng nói của họ chưa được lắng nghe đúng mức; và (3) Đóng góp của phụ nữ vào bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế hộ gia đình và văn hóa cộng đồng chưa được ghi nhận và đánh giá đầy đủ**.**

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy các chiến lược phát triển bền vững, chuyển đổi xanh và tăng trưởng toàn diện, phụ nữ đóng vai trò ngày càng quan trọng không chỉ trong kinh tế hộ gia đình mà còn trong vai trò lãnh đạo cộng đồng và thúc đẩy các sáng kiến tại cơ sở. Việc xây dựng một chương trình mục tiêu Quốc gia và NTM và GNBV trong giai đoạn tới là cần thiết. Bên cạnh sự tham gia của người dân, các cấp chính quyền và toàn xã hội thì việc tăng cường sự tham gia, vai trò của phụ nữ và các tổ chức của họ trong xây dựng NTM và GNBV là vô cùng quan trọng.

Oxfam là một liên minh quốc tế, một phong trào toàn cầu vì một thế giới bình đẳng, không còn nghèo đói và bất công. Oxfam Quốc tế gồm 21 tổ chức Oxfam thành viên làm việc tại 79 quốc gia. Tầm nhìn của Oxfam hướng tới một thế giới công bằng và bền vững. Một thế giới nơi con người và Trái đất được đặt vào trung tâm của quá trình phát triển. Nơi phụ nữ và trẻ em gái không phải đối mặt với bạo lực và phân biệt đối xử. Nơi khủng hoảng khí hậu được kiểm soát. Và nơi hệ thống quản trị có sự tham gia của người dân và các lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm.

Oxfam tại Việt Nam tin rằng nghèo đói, bất công và bất bình đẳng sẽ giảm khi có sự tương tác giữa công dân tích cực, chính quyền và khu vực tư nhân có trách nhiệm. Đây cũng là nền tảng cho sự phát triển của Việt Nam. Oxfam tại Việt Nam đóng góp vào quá trình chuyển hướng từ mô hình phát triển dựa vào tăng trưởng sang Nền Kinh tế Nhân văn, đặt con người và Trái đất là trung tâm của quá trình phát triển.

Là một tổ chức quốc tế với cam kết đồng hành cùng tiến trình phát triển công bằng, bao trùm và bền vững tại Việt Nam, Oxfam nhận thấy giai đoạn xây dựng Chương trình Mục tiêu Quốc gia NTM và GNBV 2026–2035 là thời điểm then chốt để lồng ghép các yếu tố giới, chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững vào khung chính sách quốc gia. Với mục tiêu đóng góp vào quá trình này, Oxfam mong muốn tuyển chọn **03** chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm và góc nhìn đa chiều để tham gia rà soát, phản biện các dự thảo tài liệu xây dựng Chương trình NTM và GNBV giai đoạn 2026–2035.

# PHẠM VI CÔNG VIỆC

Chuyên gia tư vấn sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

* Rà soát các tài liệu dự thảo Chương trình NTM giai đoạn 2026–2035, bao gồm: Dự thảo dự án đầu tư, dự thảo Chương trình NTM và GNBV, Bộ tiêu chí quốc gia về NTM và các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình.
* Viết phản biện, khuyến nghị chỉnh sửa cụ thể, tập trung vào lồng ghép giới, chuyển đổi xanh và phát triển nông thôn bền vững.
* Tham gia các hội thảo cùng các chuyên gia khác để thống nhất các ý kiến phản biện và khuyến nghị; và hoàn thiện phản biện cuối cùng theo phản hồi từ Oxfam và các bên liên quan.
* Đóng góp vào báo cáo tổng hợp gửi VP NTM và Bộ NN&PTNT.

# KẾT QUẢ ĐẦU RA DỰ KIẾN - xem chi tiết ở nội dung số 5: Kế hoạch dự kiến

# KẾ HOẠCH DỰ KIẾN

| **Hoạt động / Mốc kết quả** | **Kết quả đầu ra / Sản phẩm** | **Số ngày dự kiến/nội dung** | **Thời gian thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sự kiện 1: Tọa đàm chuyên gia đóng góp ý kiến cho dự thảo dự án đầu tư, dự thảo Chương trình NTM và GNBV, Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2026-2030.** Mục tiêu: Đóng góp ý kiến cho nội dung dự thảo dự án đầu tư, dự kiến được Quốc hội phê duyệt tại kỳ họp tháng 10/2025 | Trên cơ sở bản dự thảo các phản biện độc lập của các chuyên gia, hoàn thiện sơ thảo lần 1 góp ý tổng hợp cho dự thảo dự án đầu tư, dự thảo Chương trình NTM và GNBV, Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2026-2030, với các ý kiến của các đại biểu miền Bắc. | Dự kiến 2 ngày/1 chuyên gia \* 3 chuyên gia | * Thời gian dự kiến: 01 buổi, vào tháng 8/2025.
* Địa điểm: Tại Hà Nội.
 |
| **Sự kiện 2: Hội thảo đóng****góp ý kiến cho dự thảo****Chương trình NTM và****GNBV, Bộ tiêu chí quốc****gia về NTM giai đoạn****2026 - 2030.** Mục tiêu: Đóng góp ý kiếncho nội dung dự thảoChương trình NTM vàGNBV, giai đoạn 20262035, dự kiến được trìnhThủ tướng Chính phủ phêduyệt vào cuối năm 2025hoặc đầu năm 2026.  | Sơ thảo lần 2 bản góp ý tổng hợp cho dự thảo dự án đầu tư, dự thảo Chương trình NTM và GNBV, Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2026-2030, với các ý kiến góp ý của các đại biểu miền Trung | Dự kiến 2 ngày/1 chuyên gia \* 3 chuyên gia | * Thời gian: 1 ngày, vào tháng 8-9/2025.
* Địa điểm: Huế
 |
| **Sự kiện 3: Hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo Chương trình NTM và GNBV, Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2026-2030.**Mục tiêu: Đóng góp ýkiến cho nội dung dựthảo Chương trình NTMvà GNBV, giai đoạn 20262035, dự kiến được trìnhThủ tướng Chính phủ Phê duyệt vào cuối năm2025 hoặc đầu năm2026.  | Hòan thiện bản góp ý tổng hợp cho dự thảo dự án đầu tư, dự thảo Chương trình NTM và GNBV, Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2026-2030, với các ý kiến góp ý của các đại biểu miền Bắc,Trung và Nam, và các phản biện độc lập của các chuyên gia | Dự kiến 2 ngày/1 chuyên gia \* 3 chuyên gia | * Thời gian: 1 ngày, vào tháng 9-10/2025.
* Địa điểm: Thành phố Cần Thơ.
 |
| **Sự kiện 4: Hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn bản thực hiện Chương trình NTM và GNBV, Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2026-2030.**Mục tiêu: Đóng góp ý kiến cho dự thảo bộ tiêu chí về NTM giai đoạn 2026 – 2035 | Trên cơ sở bản dự thảo các phản biện độc lập của các chuyên gia, hoàn thiện sơ thảo lần 1 góp ý tổng hợp cho dự thảo văn bản thực hiện Chương trình NTM và GNBV, Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2026-2030, với các ý kiến của các đại biểu miền Trung và miền Nam | Dự kiến 2 ngày/1 chuyên gia \* 3 chuyên gia | * Thời gian: 1 ngày, vào tháng 1-2/2026.
* Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.
 |
| **Sự kiện 5: Hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn bản thực hiện Chương trình NTM và GNBV, Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2026-2030**Mục tiêu: Đóng góp ý kiếncho dự thảo bộ tiêu chí vềNTM giai đoạn 2026 –2035.  | Hoàn thiện góp ý tổng hợp cho dự thảo văn bản thực hiện Chương trình NTM và GNBV, Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2026-2030, với các ý kiến của các đại biểu miền Trung và miền Nam và miền Bắc, và các phản biện độc lập của các chuyên gia. | Dự kiến 2 ngày/1 chuyên gia \* 3 chuyên gia | * Thời gian: 1 ngày, vào tháng 3-4/2026.
* Địa điểm: Lào Cai
 |

# KINH PHÍ VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN

Việc chi trả thù lao sẽ căn cứ vào việc bàn giao đầy đủ sản phẩm cuối cùng theo đúng tiến độ được nêu dưới đây.

| **STT** | **Sản phẩm đầu ra hoặc Tài liệu** | **Thời gian dự kiến** | **% Chi trả** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Trên cơ sở bản dự thảo các phản biện độc lập của các chuyên gia, hoàn thiện sơ thảo lần 1 góp ý tổng hợp cho dự thảo dự án đầu tư, dự thảo Chương trình NTM và GNBV, Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2026-2030, với các ý kiến của các đại biểu miền Bắc. | Tháng 8/2025 | 20% |
| **2** | Sơ thảo lần 2 bản góp ý tổng hợp cho dự thảo dự án đầu tư, dự thảo Chương trình NTM và GNBV, Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2026-2030, với các ý kiến góp ý của các đại biểu miền Trung  | Tháng 9/2025 | 20% |
| **3** | Hòan thiện bản góp ý tổng hợp cho dự thảo dự án đầu tư, dự thảo Chương trình NTM và GNBV, Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2026-2030, với các ý kiến góp ý của các đại biểu miền Bắc,Trung và Nam, và các phản biện độc lập của các chuyên gia | Tháng 10/2025 | 20% |
| **4** | Trên cơ sở bản dự thảo các phản biện độc lập của các chuyên gia, hoàn thiện sơ thảo lần 1 góp ý tổng hợp cho dự thảo văn bản thực hiện Chương trình NTM và GNBV, Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2026-2030, với các ý kiến của các đại biểu miền Trung và miền Nam. | Tháng 2/2026 | 20% |
| **5** | Hoàn thiện góp ý tổng hợp cho dự thảo văn bản thực hiện Chương trình NTM và GNBV, Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2026-2030, với các ý kiến của các đại biểu miền Trung và miền Nam và miền Bắc, và các phản biện độc lập của các chuyên gia. | Tháng 4-tháng5/2026 | 20% |
| **TỔNG** |  | **100%** |

# YÊU CẦU NĂNG LỰC CỦA TƯ VẤN

* Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên hoặc có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong một trong các lĩnh vực nêu dưới đây\*
* Có hiểu biết về khung pháp lý, chương trình mục tiêu quốc gia tại Việt Nam.
* Có kinh nghiệm tham gia phản biện, tư vấn xây dựng chính sách, chương trình nông thôn mới hoặc các chương trình phát triển cấp quốc gia.
* Có kỹ năng phân tích, phản biện, viết báo cáo khuyến nghị rõ ràng, logic.
* Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.

Ưu tiên ứng viên nữ, đặc biệt có kinh nghiệm làm việc với các nhóm phụ nữ nông thôn, DTTS, người dễ bị tổn thương

\*Chuyên gia được tuyển cần có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong ít nhất 01 trong 03 lĩnh vực sau. Ưu tiên chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm từ 02 lĩnh vực trở lên.

**Phát triển nông thôn, đặc biệt về chương trình NTM và GNBV, cụ thể:**

* Có kiến thức sâu về phát triển nông thôn, quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình NTM và các chương trình GNBV.
* Hiểu rõ các khung pháp lý, chính sách, cơ chế triển khai và giám sát các chương trình NTM tại Việt Nam.
* Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, tổ chức xã hội, người dân và cộng đồng trong triển khai hoặc giám sát các hoạt động phát triển nông thôn.

**Giới và phát triển bền vững, cụ thể:**

* Có kiến thức vững chắc và thực tiễn về lồng ghép giới trong các chương trình, chính sách phát triển ở cấp quốc gia và địa phương.
* Hiểu biết về các công cụ, phương pháp đo lường, giám sát, đánh giá lồng ghép giới và phát triển bền vững.
* Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các nhóm phụ nữ, dân tộc thiểu số, người dễ bị tổn thương trong các chương trình phát triển nông thôn hoặc sinh kế.
* Có khả năng đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy sự tham gia và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong xây dựng NTM.

**Biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh, đặc biệt ở vùng nông thôn, miền núi, cụ thể:**

* Có chuyên môn về thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp bền vững, quản trị tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH.
* Am hiểu các chính sách, chiến lược liên quan đến chuyển đổi xanh trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, đặc biệt tại các khu vực nông thôn, miền núi, ven biển.
* Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tích hợp các nội dung về khí hậu, môi trường và phát triển bền vững vào các chương trình phát triển nông thôn hoặc chương trình MTQG tại Việt Nam.

# QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN

## Hạn nộp hồ sơ

Ứng viên và nhóm ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ tới Oxfam trước ngày 25/7/2025; hồ sơ bao gồm:

* + Sơ yếu lý lịch (CV) chi tiết, nêu rõ kinh nghiệm liên quan;
	+ Đề xuất phí tư vấn/ngày công và tổng chi phí tư vấn để thực hiện công việc được mô tả tại mục 5 và mục 6.
	+ Tài liệu minh chứng kinh nghiệm tương tự (nếu có), bao gồm 02 - 03 sản phẩm là các báo cáo tư vấn, phản biện hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học mà chuyên gia là tác giả hoặc là người chủ trì / chủ biên (trong trường hợp sản phẩm được thực hiện bởi 1 nhóm tác giả)

Hồ sơ ứng tuyển (bằng tiếng Việt) vui lòng gửi qua email tới địa chỉ: **hr.vietnam@oxfam.org**
Tiêu đề email ghi rõ: **“[Tên chuyên gia – Phản biện các tài liệu chương trình NTM & GNBV]”**

**Lưu ý:** Oxfam sẽ chỉ liên hệ với các ứng viên được đưa vào danh sách phỏng vấn để được đưa vào danh sách xem xét đánh giá theo các tiêu chí xét thầu, hồ sơ đăng ký phải bao gồm các tài liệu sau đây:

| **Các tiêu chí hành chính** | **Mức độ quan trọng** |
| --- | --- |
| 1 | **Bản đề xuất kỹ thuật / Đề xuất phương pháp** để triển khai công việc và đạt được các mục tiêu, trong đó nêu rõ phương pháp thực hiện, kế hoạch triển khai và khung thời gian  | Không bắt buộc |
| 2 | **Đề xuất ngân sách** (dự toán ngân sách) bao gồm ngân sách và dự toán ngân sách* Các dự toán ngân sách phải được nêu rõ bằng đơn vị tiền Việt Nam đồng, bao gồm thuế VAT và không bao gồm thuế VAT (nêu rõ số lượng thuế VAT nếu có thể)
* Tổng ngân sách cần bao gồm liệt kê chi tiết các khoản chi theo 02 nhóm chính: 1- chi phí tư vấn và 2- các chi phí khác theo thực tế (chi phí đi lại, phòng ở…)
* Tổng ngân sách được đề xuất bởi nhà tư vấn cần bao gồm đầy đủ các chi phí sẽ được tạo hóa đơn gửi tới Oxfam trong đề xuất ngân sách[[3]](#footnote-3):
1. tất cả các khoản phí cho dịch vụ kỹ thuật và hoạt động như xây dựng chương trình tập huấn chi tiết và các tài liệu tập huấn, tập huấn, viết báo cáo
2. các khoản phí liên quan tới đi lại (bao gồm di chuyển máy bay, taxi, phòng ở, ăn uống);

Vui lòng cung cấp bảng kê chi tiết của chi tiêu theo ngày, kèm theo số ngày và nguồn lực cần thiết cho từng hoạt động, cùng với chi phí liên quan | Bắt buộc |
| 3 | **Sơ yếu lý lịch (CV) của (các) nhà tư vấn**, chứng minh được kinh nghiệm và/hoặc bằng cấp liên quan. Nếu có nhiều người tham gia thực hiện gói tư vấn, cần nêu rõ các vai trò/trách nhiệm của những cá nhân này trong nhóm tư v. | Bắt buộc |
| 4 | **Ít nhất hai người tham chiếu** để đối chiếu các kinh nghiệm liên quan | Bắt buộc |
| 5 | **Giấy chứng nhận Đăng ký (nếu cần thiết)**: *Các nhà thầu cũng phải nộp kèm bản sao giấy đăng ký tại Phòng Thương mại có thẩm quyền và/hoặc giấy tờ chứng minh đăng ký thuế cá nhân kinh doanh.*  | Không bắt buộc |
| 6 | Bằng chứng về các hoạt động tập huấn tương tự ( tài liệu tập huấn, báo cáo tập huấn…) | Bắt buộc |

## Tiêu chí đánh giá và lựa chọn

Hồ sơ không đầy đủ sẽ không được xem xét; chỉ những dự toán ngân sách đáp ứng các tiêu chí hành chính mới được đánh giá.

Quyết định trao thầu sẽ dựa trên tiêu chí tối ưu về giá trị tài chính, bao gồm cả chất lượng kỹ thuật và giá cả.

Các tiêu chí đánh giá được phân bổ điểm theo tỷ lệ như sau:

| **Tiêu chí lựa chọn** | **Số điểm tối đa** |
| --- | --- |
| **Đánh giá Bản đề xuất kỹ thuật / Đề xuất phương pháp** |
| **Kinh nghiệm/****Năng lực** | Có chuyên môn và kinh nghiệm trong tập huấn về chủ đề bình đẳng giới có lồng ghép nội dung áp dụng chuyển đổi xanh, biến đối khí hậu và bảo vệ môi trường. | 20 |
| Có kinh nghiệm làm việc liên quan với Oxfam | 5 |
| Có kinh nghiệm làm việc liên quan với các tổ chức phi chính phủ (I/NGOs) | 5 |
| Mức độ liên quan và chất lượng của các công việc và báo cáo trước đây, v.v | 5 |
| Tuân thủ theo các giá trị cốt lõi của Oxfam | 5 |
| Kiến thức địa lý và bối cảnh liên quan tới chính sách bình đẳng giới, chuyển đổi xanh tại địa bàn thuộc dự án PWG  | 5 |
| **Kỹ năng**  | Chất lượng sản phẩm: đầy đủ, hình thức và cách trình bày đạt chất lượng tốt , v.v. | 5 |
| Hiểu biết về công việc và phạm vi công việc | 5 |
| Chất lượng của phương pháp tập huấn, kế hoạch triển khai và khung thời gian (dựa trên tính cụ thể và thiết thực) |  15  |
| **TỔNG:** | **70** |
| **Đề xuất tài chính** |
| **Đề xuất tài chính** | Tổng chi phí của đề xuất bao gồm tất cả dịch vụ (không bao gồm thuế) | 25 |
| Mức độ chi tiết của bảng kê và tính minh bạch, rõ rang của đề xuất tài chính (bao gồm các khoản phí, phí đi lại, ăn ở v.v.); Điều khoản thanh toán (tối đa 30% thanh toán trước)  | 5 |
| **TÔNG:** | **30** |

Chỉ những hồ sơ đạt tối thiểu 50 điểm về đánh giá kỹ thuật mới được cân nhắc để đánh giá về tài chính.

Oxfam sẽ bảo lưu quyền phỏng vấn một hoặc nhiều nhà cung cấp tiềm năng trước khi đưa ra quyết định trao thầu. Phỏng vấn nhằm mục đích làm rõ thêm các nội dung trong phương pháp tổ chức tập huấn, dự toán ngân sách đã nộp, đồng thời tìm hiểu thêm về thông tin và kinh nghiệm trước đây của nhà cung cấp và đội ngũ của họ.

# CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC

Việc ban hành Điều khoản tham chiếu này không cấu thành cam kết sẽ ký kết hợp đồng dịch vụ từ phía Oxfam, cũng không cam kết rằng Oxfam sẽ thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu.

Các Phụ lục đính kèm là một phần không thể thiếu của Yêu cầu nộp Đề xuất – xem mục 13.

Oxfam có thể liên hệ với người dự thầu để xác nhận thông tin liên lạc, địa chỉ, số tiền dự thầu và để xác nhận rằng hồ sơ dự thầu đã được nộp cho đợt mời thầu này.

## **Hiệu lực của dự toán ngân sách**

* Dự toán ngân sách có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ quan tâm/báo giá. Nếu không thể đáp ứng được yêu cầu này, bên dự thầu có thể đề xuất một khung thời gian khác.
* Nếu nhà thầu được lựa chọn để ký kết hợp đồng, mọi thông tin được cung cấp trong quá trình dự toán ngân sách và đàm phán đều có giá trị ràng buộc theo hợp đồng

## Quyền Lựa chọn / Từ chối

Oxfam có quyền lựa chọn và đàm phán với các đơn vị mà Oxfam xác định là đủ điều kiện cho các đề xuất cạnh tranh và chấm dứt đàm phán mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Oxfam cũng có quyền từ chối bất kỳ hoặc tất cả các đề xuất nhận được mà không cần đưa ra giải thích

## Quyền Sở hữu

Tất cả các hồ sơ và dự toán ngân sách đều thuộc quyền sở hữu của Oxfam và Oxfam có toàn quyền quyết định:

* Loại bất kỳ hồ sơ dự thầu nào nếu nhà thầu không tuân thủ hướng dẫn trong hồ sơ mời thầu.
* Bỏ qua bất kỳ sai lệch nào của nhà thầu so với các yêu cầu trong điều khoản tham chiếu này mà, theo quan điểm của Oxfam, được xem là những sai sót không đáng kể nhưng có thể dẫn đến việc bị loại hoặc không đủ điều kiện; hoặc trong trường hợp việc bỏ qua đó sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh cao hơn.
* Gia hạn thời hạn nộp hồ sơ sau khi đã thông báo cho tất cả các nhà thầu.
* Chấm dứt hoặc điều chỉnh quy trình bất kỳ lúc nào và phát hành lại yêu cầu dự toán ngân sách cho bất kỳ bên nào mà Oxfam cho là phù hợp.
* Trao thầu dựa trên kết quả đánh giá ban đầu của các đề xuất mà không cần thảo luận thêm.
* Chỉ trao thầu một phần các hoạt động được nêu trong hồ sơ mời thầu hoặc trao nhiều gói thầu dựa trên các hoạt động trong hồ sơ mời thầu.

# QUY TẮC ỨNG XỬ

Oxfam cam kết tính liêm chính trong các hoạt động và chuỗi cung ứng của tổ chức. Điều đó nghĩa là, chúng tôi chấp hành những yêu cầu pháp lý hiện hành, vận hành theo một bộ tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt và tuân thủ các nguyên tắc về liêm chính trong mối quan hệ của chúng tôi với các nhà cung cấp. Chúng tôi tích cực đẩy mạnh việc thực hiện các nguyên tắc, tiêu chuẩn này và mong muốn tất cả các nhà cung cấp của Oxfam cũng cam kết thực hiện các nguyên tắc và tiêu chuẩn này.

Tất cả nhà tư vấn/ứng viên đều cần đồng ý và tuân thủ theo Bộ Quy tắc ứng xử cho nhà cung cấp của Oxfam ([**Oxfam Supplier Code of Conduct**](https://oxfam.box.com/s/sr8j71t6ca1bu3p371cwot26qob15f1p)), trong khi đó các cá nhân (bao gồm cả nhà tư vấn) phải ký Bộ Quy tắc ứng xử dành cho nhân viên không chính thức của Oxfam ([**Oxfam Non Staff Code of Conduct**](https://oxfam.box.com/s/03bmcha7n01pqj9i62uw1t2a7pygbq41))**[[4]](#footnote-4)**. Bộ Quy tắc ứng xử này đặt ra các tiêu chuẩn và nguyên tắc cụ thể trong các lĩnh vực quyền con người và quyền lao động, tác động môi trường và chống tham nhũng mà các nhà cung cấp phải tuân theo.

Oxfam có các yêu cầu sau đối với các nhà cung cấp dịch vụ của mình để đảm bảo tính liêm chính trong chuỗi cung ứng của mình

## Hối lộ và cấu kết

Oxfam không chấp nhận các hành vi gian lận, bao gồm hối lộ hoặc giao dịch bất hợp pháp, cấu kết giữa những người đấu thầu. Bất kỳ cơ quan hoặc cá nhân nào vi phạm các tiêu chuẩn này sẽ bị loại khỏi đợt đấu thầu này và bị cấm tham gia các cơ hội đấu thầu trong tương lai.

Nhân viên và đại diện của Oxfam không được phép yêu cầu hoặc chấp nhận bất kỳ khoản tiền, phí, hoa hồng, tín dụng, quà tặng, tiền boa, vật có giá trị hoặc tiền bồi thường nào từ các nhà cung cấp hiện tại/ nhà cung cấp tiềm năng để đổi lấy lợi ích cho hoạt động kinh doanh.

## Tuyên bố sai lệch

Nhà thầu phải cung cấp một cách đầy đủ, chính xác và trung thực các thông tin theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và các phụ lục kèm theo. Việc cung cấp thông tin sai sự thật trong hồ sơ dự thầu sẽ là căn cứ để chấm dứt ngay lập tức bất kỳ thỏa thuận nào với nhà cung cấp. Oxfam sẽ xem xét nghiêm túc mọi hành vi khai báo sai lệch, làm giả, bóp méo, hoặc chỉnh sửa thông tin và/hoặc tài liệu, áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi này, và có thể tiến hành các thủ tục pháp lý đối với các trường hợp cung cấp thông tin sai lệch.

## Xung đột lợi ích

Nhà thầu phải công khai tất cả các mối quan hệ trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai với bất kỳ bên nào liên quan đến việc ban hành, xem xét hoặc quản lý hồ sơ mời thầu và có ảnh hưởng đến việc trao thầu dự kiến. Không cung cấp đầy đủ và minh bạch thông tin có thể dẫn đến việc Oxfam phải xem xét lại quá trình lựa chọn nhà thầu tiềm năng.

## Chi sai mục đích

Oxfam quyết tâm đảm bảo rằng tất cả các quỹ và nguồn lực chỉ được sử dụng để phục vụ cho sứ mệnh của tổ chức và không được phép dùng cho mục đích bất hợp pháp/bị lợi dụng bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Các nhà cung cấp (và các công ty thành viên/thuộc nhóm, nhân viên, cán bộ, chủ sở hữu, đại diện và nhà thầu phụ của họ) có thể phải trải qua quá trình kiểm tra chính thức dựa trên các danh sách quốc tế về các cá nhân bị liệt vào diện cấm hoặc bị hạn chế theo các quy định về trừng phạt tài chính hoặc chống khủng bố.

# GIÁM SÁT

**Thẩm định**: Là một tổ chức tài trợ, Oxfam phải cẩn trọng trong việc bảo vệ tài sản và quỹ của tổ chức, cũng như cộng đồng mà chúng tôi đang làm việc cùng. Một trong những bước mà Oxfam thực hiện để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý này là tiến hành thẩm định đầy đủ và phù hợp đối với các nhà cung cấp trước khi ký kết hợp đồng. Điều này bao gồm việc kiểm tra đăng ký pháp lý và khả năng tài chính, đồng thời có thể bao gồm các kiểm tra khác như tham chiếu về hành vi sai phạm và năng lực thực hiện công việc, và nếu làm việc với trẻ em hoặc nhóm dễ bị tổn thương, sẽ tiến hành kiểm tra lý lịch tư pháp.

Lưu ý quan trọng: Oxfam tiến hành kiểm tra định kỳ tất cả các nhà cung cấp đối chiếu với các danh sách trừng phạt quốc tế.

**Kiểm toán:** Mọi yêu cầu về kiểm toán đều được quy định chi tiết trong các điều khoản và điều kiện kinh doanh

**Bảo mật dữ liệu:** Oxfam có nghĩa vụ pháp lý đảm bảo rằng tất cả các thông tin cá nhân mà tổ chức nắm giữ liên quan đến các cá nhân hoặc tổ chức đều được bảo mật và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu quốc tế.

# BÁO CÁO CÁC HÀNH VI SAI TRÁI VÀ TỐ CÁO SAI PHẠM

Cơ chế báo cáo và tố giác sai phạm của Oxfam được áp dụng cho cả Nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên của Oxfam, nhằm đảm bảo rằng Oxfam luôn hoạt động theo các tiêu chuẩn và nguyên tắc đạo đức cao nhất.

Bạn có thể sử dụng các kênh báo cáo này một cách bảo mật, ẩn danh và bằng ngôn ngữ của mình để phản ánh bất kỳ mối quan ngại nào liên quan đến gian lận, tham nhũng, lãng phí, lạm dụng hoặc các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ.

|  |
| --- |
| ***Speak up*** |
|  | **Oxfam GB** | ***Oxfam Novib*** | ***Oxfam tại Việt Nam*** |
| ***Email:*** | *SpeakUp@oxfam.org.uk* | *integrity@oxfamnovib.nl* | *whistleblowing.vietnam@oxfam.org* |
| ***Online:*** | ***Biểu mẫu tại web Oxfam để báo cáo hành vi sai trái (có thể báo cáo ẩn danh)***[*https://oxfam.clue-webforms.co.uk/webform/misconduct/*](https://oxfam.clue-webforms.co.uk/webform/misconduct/) |
| ***Phone:*** | ***Số điện thoại quốc tế:*** *+44 1249 661808* *Tham khảo tại* [*https://speakup.oxfamnovib.nl*](https://speakup.oxfamnovib.nl) *để tìm kiếm số điện thoại địa phương (bạn có thể yêu cầu phiên dịch)* |

# PHỤ LỤC

* Bộ Quy tắc ứng xử cho nhà cung cấp của Oxfam: <https://oxfam.box.com/v/Oxfam-Supplier-CodeConduct>
* Bộ Quy tắc ứng xử dành cho nhân viên không chính thức của Oxfam: <https://oxfam.box.com/v/Nonstaff-CodeConduct>
* Mẫu khai báo xung đột lợi ích: <https://oxfam.box.com/v/Supplier-COI-declaration>
* Chính sách bảo vệ: [Safeguarding policy](https://oxfam.box.com/s/l6ykk3npbffwxdpg3ly3kgftxb87fy1f)
* Chính sách bảo vệ trẻ em của Oxfam (nếu áp dụng): [Oxfam child safeguarding policy](https://oxfam.box.com/s/o2w2dmf8racpaewj6muz9yqs88yiuy8g)
* Thông báo bảo vệ dữ liệu cá nhân (có thể điều chỉnh nếu cần): <https://oxfam.box.com/s/mo8artt9l8a2x0cnpqrqqrugt8k0r773>
1. <https://tcnn.vn/news/detail/48687/Vai-tro-cua-cac-to-chuc-hoi-phu-nu-trong-xay-dung-nong-thon-moi.html> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://phhvpnvn.edu.vn/thuc-day-binh-dang-gioi-trong-gia-dinh-thong-qua-trao-quyen-kinh-te-cho-phu-nu> [↑](#footnote-ref-2)
3. *Các khoản phí sau đây sẽ được chi trả và quản lý độc lập bởi dự án: bao gồm chi phí đi lại, văn phòng phẩm, công tác phí.*  [↑](#footnote-ref-3)
4. Bộ Quy tắc ứng xử dành cho nhân viên không chính thức của Oxfam áp dụng cho bất kỳ cá nhân tự làm việc độc lập hoặc nhân viên hợp đồng của nhà cung cấp đang làm việc tại các cơ sở của Oxfam, hoặc những người có quyền truy cập vào tài liệu của Oxfam, hoặc những người có thể đại diện cho Oxfam dưới bất kỳ hình thức nào nhưng không thuộc thực thể pháp lý của Oxfam. [↑](#footnote-ref-4)